2026年五一数学建模B题
多工序协同作业问题研究报告

研究报告、模型、代码与结果表汇总

# 摘要

本报告围绕多个车间集中整修任务，建立了带有工序链约束、设备类型容量约束、跨车间序列相关转运时间的混合整数线性规划模型。题目本质上属于柔性作业车间调度与资源受限项目调度的交叉问题。对固定设备条件下的Q1、Q2、Q3，模型均由MILP求得全局最优解；对Q4，通过C车间关键工序链给出不可突破下界，并证明Q3已达到该下界，因此追加设备不再产生缩短工期的边际收益。

# 一、主要结论

## 表A 主要结果汇总

| 问题 | 最短时长(s) | 最短时长(HH:MM:SS) | 求解状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 41600 | 11:33:20 | Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal) |
| Q2 | 163764 | 45:29:24 | Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal) |
| Q3 | 123844 | 34:24:04 | Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal) |
| Q4 | 123844 | 34:24:04 | 关键路径下界已达到；最优采购为0 |

结论1：班组1独立完成A车间的最短时长为41600s，即11:33:20。

结论2：仅使用班组1完成五个车间的最短时长为163764s，即45:29:24，主要受高速抛光机与自动传感多功能机单台瓶颈影响。

结论3：使用两个班组后最短时长下降到123844s，即34:24:04。

结论4：Q4在预算500000元约束下，若以最短完工时间为第一目标、采购成本为第二目标，则最优采购数量为0。原因是C车间固定工序链已构成全局关键路径，增购设备无法降低单工序处理时间。

# 二、问题分析与调研定位

该问题同时包含三类典型调度结构：第一，车间内工序存在固定先后关系，属于项目调度中的precedence constraints；第二，同一类型设备有多台可替代机器，属于flexible job shop scheduling；第三，同一设备跨车间作业存在与前后车间相关的转运时间，可视为sequence-dependent setup time。文献中常用混合整数规划、约束规划与启发式算法处理此类问题。由于本题展开后只有27个工序、41个设备子任务，规模适合采用MILP获得可证明最优解。

本报告采用MILP而非单纯贪心，是因为设备分配、设备排序、转运时间三者耦合，局部最早开工不一定给出全局最短完工时间。模型采用二元变量描述“设备分配”和“同设备任务先后顺序”，以Big-M线性化同机不重叠约束。

# 三、数据预处理

1. 工序展开：C3-C5重复三轮，因此C车间流程为C1、C2、C3_R1、C4_R1、C5_R1、C3_R2、C4_R2、C5_R2、C3_R3、C4_R3、C5_R3。

2. 作业时间：对任一设备子任务，持续工作时间 = ceil(工程量 / 作业效率 * 3600)，单位为秒。

3. 转运时间：设备速度均为2m/s，跨车间转运时间 = ceil(距离 / 2)。同一车间连续作业转运时间为0。

4. 初始位置：设备初始位于对应班组驻地，首个车间作业前需考虑“班组-车间”距离。

## 表B 展开后的工序与作业时间

| 车间 | 工序 | 工程量 | 设备作业时间 | 工序完成下限(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | 300 | 精密灌装机:5400s；自动化输送臂:4320s | 5400 |
| A | A2 | 500 | 高速抛光机:18000s；工业清洗机:7200s | 18000 |
| A | A3 | 500 | 自动传感多功能机:18000s | 18000 |
| B | B1 | 120 | 工业清洗机:4320s | 4320 |
| B | B2 | 1500 | 精密灌装机:27000s；自动化输送臂:18000s | 27000 |
| B | B3 | 360 | 精密灌装机:3703s | 3703 |
| B | B4 | 360 | 高速抛光机:10800s；自动传感多功能机:12960s | 12960 |
| C | C1 | 720 | 工业清洗机:10368s；自动化输送臂:10368s | 10368 |
| C | C2 | 720 | 精密灌装机:7406s | 7406 |
| C | C3_R1 | 360 | 精密灌装机:6480s；自动化输送臂:5184s | 6480 |
| C | C4_R1 | 400 | 高速抛光机:12000s；工业清洗机:14400s | 14400 |
| C | C5_R1 | 400 | 自动传感多功能机:14400s | 14400 |
| C | C3_R2 | 360 | 精密灌装机:6480s；自动化输送臂:5184s | 6480 |
| C | C4_R2 | 400 | 高速抛光机:12000s；工业清洗机:14400s | 14400 |
| C | C5_R2 | 400 | 自动传感多功能机:14400s | 14400 |
| C | C3_R3 | 360 | 精密灌装机:6480s；自动化输送臂:5184s | 6480 |
| C | C4_R3 | 400 | 高速抛光机:12000s；工业清洗机:14400s | 14400 |
| C | C5_R3 | 400 | 自动传感多功能机:14400s | 14400 |
| D | D1 | 600 | 工业清洗机:8640s | 8640 |
| D | D2 | 800 | 精密灌装机:14400s；自动化输送臂:9600s | 14400 |
| D | D3 | 450 | 精密灌装机:4629s | 4629 |
| D | D4 | 1500 | 高速抛光机:45000s；自动传感多功能机:18000s | 45000 |
| D | D5 | 1500 | 自动传感多功能机:18000s | 18000 |
| D | D6 | 700 | 高速抛光机:25200s | 25200 |
| E | E1 | 1000 | 工业清洗机:14400s | 14400 |
| E | E2 | 600 | 精密灌装机:6172s | 6172 |
| E | E3 | 600 | 自动传感多功能机:7200s；工业清洗机:21600s | 21600 |

# 四、数学模型

集合与参数：J为工序集合，O为设备子任务集合，M为设备集合。W_j表示工序j所属车间，tau_o表示子任务o所需设备类型，p_o表示子任务o处理时长，d_uv表示从地点u到地点v的转运时间。

决策变量：S_j为工序j开始时间，T为最大完工时间；x_om为0-1变量，表示子任务o是否分配给设备m；y_abm为0-1变量，表示在同一设备m上子任务a是否排在子任务b之前。

目标函数：min T。

核心约束如下。

(1) 每个设备子任务必须分配给一台且仅一台相应类型设备：sum_{m in M_tau(o)} x_om = 1。

(2) 车间内部顺序约束：若工序j后继为k，则 S_k >= S_j + max_{o in O(j)} p_o。

(3) 最大完工时间约束：T >= S_j + max_{o in O(j)} p_o。

(4) 初始到达约束：若x_om=1，则S_{j(o)} >= d_{origin(m), W_j}。

(5) 同机不重叠与转运约束：若a和b分配到同一台设备m，则必须满足 a在b前 或 b在a前。对应线性化形式为：S_b >= S_a + p_a + d_{W_a,W_b} 或 S_a >= S_b + p_b + d_{W_b,W_a}。

由于所有持续时间和距离均确定，目标函数为最小化最大完工时间，固定设备版本可由MILP求得全局最优。

# 五、求解过程与结果解释

求解器使用 scipy.optimize.milp，其底层封装HiGHS混合整数线性规划求解器。每个固定设备问题先以T为目标求最优完工时间，再在T不变的条件下二次优化工序开始时间之和，使输出表格更紧凑，避免非关键工序被任意推迟。

Q2相较Q1规模扩大后，单班组只有1台高速抛光机和1台自动传感多功能机，两个设备类型成为关键瓶颈。Q3引入班组2后，这两类瓶颈设备数量翻倍，工期降至C车间关键链下界。

# 六、Q4采购策略分析

C车间固定工序链不含初始转运的最短用时为：C1 10368s + C2 7406s + 3*(C3 6480s + C4 14400s + C5 14400s) = 123614s。两班组到C车间的最短初始转运时间为班组1到C，即460/2=230s。因此任何调度方案的总完工时间均不可能小于123844s。

Q3已经达到123844s。因此在不改变设备效率、不允许拆分单一工序工作量、不改变C车间顺序的题设下，追加设备无法缩短总工期。Q4若以“最短完工时间”为唯一目标，存在多个等价采购方案；若增加“同等工期下采购成本最小”的理性次级目标，则采购0台为最优。

## 表C Q4设备采购方案

| 设备名称 | 班组1购买台数 | 班组2购买台数 | 设备单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化输送臂 | 0 | 0 | 50000 | 0 |
| 工业清洗机 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| 精密灌装机 | 0 | 0 | 35000 | 0 |
| 自动传感多功能机 | 0 | 0 | 80000 | 0 |
| 高速抛光机 | 0 | 0 | 75000 | 0 |

购买设备总费用：0元。

# 七、模型评价

优点：模型完整刻画了设备分配、车间内工序顺序、设备跨车间转运、双设备工序同步开始等关键约束，并能给出可验证的全局最优解。

局限：本模型默认双设备工序中较快设备完成自身工作后即可释放；若解释为两类设备必须共同占用至该工序整体结束，则需将该工序内所有设备子任务的占用时长统一改为该工序max时长。代码结构可直接修改p_o定义完成敏感性分析。

可扩展方向：若题目规模扩大，可将MILP替换为CP-SAT、遗传算法、禁忌搜索或滚动时域启发式；若加入采购必须花完预算、设备效率差异或工序可拆分，则需扩展采购变量与加工模式变量。

# 八、交付物索引

1. docs/研究报告.docx：本文档。

2. docs/研究报告.md：Markdown版本研究报告。

3. code/model_solver.py：可复现实验代码，运行后生成结果CSV。

4. data/：结构化输入数据。

5. results/：表1至表5与汇总结果。

6. figures/：Q1-Q4甘特图与总时长对比图。

# 参考资料

Ku, W.-Y., Beck, J. C. Mixed Integer Programming Models for Job Shop Scheduling: A Computational Analysis.

Artigues, C., Lopez, P., Ayache, P.-D. Schedule generation schemes for the job-shop problem with sequence-dependent setup times.

Lan, L., Berkhout, J. PyJobShop: Solving scheduling problems with constraint programming in Python, 2025.

SciPy Documentation: scipy.optimize.milp, Mixed-integer linear programming wrapper of HiGHS.

# 附录：可提交结果表

## 表1 问题1结果

| 序号 | 设备编号 | 起始时间 | 结束时间 | 持续工作时间(s) | 工序编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密灌装机1-2 | 00:03:20 | 01:33:20 | 5400 | A1 |
| 2 | 自动化输送臂1-1 | 00:03:20 | 01:15:20 | 4320 | A1 |
| 3 | 工业清洗机1-1 | 01:33:20 | 03:33:20 | 7200 | A2 |
| 4 | 高速抛光机1-1 | 01:33:20 | 06:33:20 | 18000 | A2 |
| 5 | 自动传感多功能机1-1 | 06:33:20 | 11:33:20 | 18000 | A3 |

完成问题1任务的最短时长：41600(s)。

## 表2 问题2结果

| 序号 | 设备编号 | 起始时间 | 结束时间 | 持续工作时间(s) | 工序编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密灌装机1-2 | 00:03:20 | 01:33:20 | 5400 | A1 |
| 2 | 自动化输送臂1-3 | 00:03:20 | 01:15:20 | 4320 | A1 |
| 3 | 工业清洗机1-4 | 00:03:20 | 04:03:20 | 14400 | E1 |
| 4 | 工业清洗机1-2 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 |
| 5 | 自动化输送臂1-2 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 |
| 6 | 工业清洗机1-3 | 00:05:10 | 01:17:10 | 4320 | B1 |
| 7 | 工业清洗机1-5 | 00:05:55 | 02:29:55 | 8640 | D1 |
| 8 | 精密灌装机1-1 | 01:17:10 | 08:47:10 | 27000 | B2 |
| 9 | 自动化输送臂1-4 | 01:17:10 | 06:17:10 | 18000 | B2 |
| 10 | 工业清洗机1-3 | 01:33:20 | 03:33:20 | 7200 | A2 |
| 11 | 高速抛光机1-1 | 01:33:20 | 06:33:20 | 18000 | A2 |
| 12 | 精密灌装机1-3 | 02:29:55 | 06:29:55 | 14400 | D2 |
| 13 | 自动化输送臂1-1 | 02:29:55 | 05:09:55 | 9600 | D2 |
| 14 | 精密灌装机1-2 | 02:56:38 | 05:00:04 | 7406 | C2 |
| 15 | 精密灌装机1-4 | 04:03:20 | 05:46:12 | 6172 | E2 |
| 16 | 精密灌装机1-2 | 05:00:04 | 06:48:04 | 6480 | C3_R1 |
| 17 | 自动化输送臂1-2 | 05:00:04 | 06:26:28 | 5184 | C3_R1 |
| 18 | 工业清洗机1-1 | 05:46:12 | 11:46:12 | 21600 | E3 |
| 19 | 自动传感多功能机1-1 | 05:46:12 | 07:46:12 | 7200 | E3 |
| 20 | 精密灌装机1-4 | 06:29:55 | 07:47:04 | 4629 | D3 |
| 21 | 工业清洗机1-2 | 06:48:04 | 10:48:04 | 14400 | C4_R1 |
| 22 | 高速抛光机1-1 | 06:48:04 | 10:08:04 | 12000 | C4_R1 |
| 23 | 精密灌装机1-2 | 08:47:10 | 09:48:53 | 3703 | B3 |
| 24 | 自动传感多功能机1-1 | 10:12:24 | 15:12:24 | 18000 | D4 |
| 25 | 高速抛光机1-1 | 10:12:24 | 22:42:24 | 45000 | D4 |
| 26 | 自动传感多功能机1-1 | 15:16:44 | 19:16:44 | 14400 | C5_R1 |
| 27 | 精密灌装机1-1 | 19:16:44 | 21:04:44 | 6480 | C3_R2 |
| 28 | 自动化输送臂1-1 | 19:16:44 | 20:43:08 | 5184 | C3_R2 |
| 29 | 自动传感多功能机1-1 | 22:42:24 | 27:42:24 | 18000 | D5 |
| 30 | 工业清洗机1-1 | 22:46:44 | 26:46:44 | 14400 | C4_R2 |
| 31 | 高速抛光机1-1 | 22:46:44 | 26:06:44 | 12000 | C4_R2 |
| 32 | 自动传感多功能机1-1 | 27:46:44 | 31:46:44 | 14400 | C5_R2 |
| 33 | 精密灌装机1-1 | 31:46:44 | 33:34:44 | 6480 | C3_R3 |
| 34 | 自动化输送臂1-1 | 31:46:44 | 33:13:08 | 5184 | C3_R3 |
| 35 | 自动传感多功能机1-1 | 31:55:54 | 35:31:54 | 12960 | B4 |
| 36 | 高速抛光机1-1 | 31:55:54 | 34:55:54 | 10800 | B4 |
| 37 | 工业清洗机1-1 | 35:05:04 | 39:05:04 | 14400 | C4_R3 |
| 38 | 高速抛光机1-1 | 35:05:04 | 38:25:04 | 12000 | C4_R3 |
| 39 | 自动传感多功能机1-1 | 35:40:24 | 40:40:24 | 18000 | A3 |
| 40 | 高速抛光机1-1 | 38:29:24 | 45:29:24 | 25200 | D6 |
| 41 | 自动传感多功能机1-1 | 40:49:09 | 44:49:09 | 14400 | C5_R3 |

完成问题2任务的最短时长：163764(s)。

## 表3 问题3结果

| 序号 | 设备编号 | 起始时间 | 结束时间 | 持续工作时间(s) | 工序编号 | 班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密灌装机1-1 | 00:03:20 | 01:33:20 | 5400 | A1 | 1 |
| 2 | 自动化输送臂1-3 | 00:03:20 | 01:15:20 | 4320 | A1 | 1 |
| 3 | 工业清洗机1-1 | 00:03:20 | 04:03:20 | 14400 | E1 | 1 |
| 4 | 工业清洗机2-2 | 00:03:50 | 01:15:50 | 4320 | B1 | 2 |
| 5 | 工业清洗机1-4 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 | 1 |
| 6 | 自动化输送臂1-2 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 | 1 |
| 7 | 工业清洗机2-4 | 00:05:40 | 02:29:40 | 8640 | D1 | 2 |
| 8 | 精密灌装机2-2 | 01:15:50 | 08:45:50 | 27000 | B2 | 2 |
| 9 | 自动化输送臂1-4 | 01:15:50 | 06:15:50 | 18000 | B2 | 1 |
| 10 | 工业清洗机2-2 | 01:33:20 | 03:33:20 | 7200 | A2 | 2 |
| 11 | 高速抛光机2-1 | 01:33:20 | 06:33:20 | 18000 | A2 | 2 |
| 12 | 精密灌装机2-1 | 02:29:40 | 06:29:40 | 14400 | D2 | 2 |
| 13 | 自动化输送臂2-2 | 02:29:40 | 05:09:40 | 9600 | D2 | 2 |
| 14 | 精密灌装机2-5 | 02:56:38 | 05:00:04 | 7406 | C2 | 2 |
| 15 | 精密灌装机1-3 | 04:03:20 | 05:46:12 | 6172 | E2 | 1 |
| 16 | 精密灌装机1-5 | 05:00:04 | 06:48:04 | 6480 | C3_R1 | 1 |
| 17 | 自动化输送臂1-2 | 05:00:04 | 06:26:28 | 5184 | C3_R1 | 1 |
| 18 | 工业清洗机1-2 | 05:46:12 | 11:46:12 | 21600 | E3 | 1 |
| 19 | 自动传感多功能机1-1 | 05:46:12 | 07:46:12 | 7200 | E3 | 1 |
| 20 | 精密灌装机1-2 | 06:29:40 | 07:46:49 | 4629 | D3 | 1 |
| 21 | 工业清洗机2-4 | 06:48:04 | 10:48:04 | 14400 | C4_R1 | 2 |
| 22 | 高速抛光机1-1 | 06:48:04 | 10:08:04 | 12000 | C4_R1 | 1 |
| 23 | 自动传感多功能机2-1 | 07:46:49 | 12:46:49 | 18000 | D4 | 2 |
| 24 | 高速抛光机2-1 | 07:46:49 | 20:16:49 | 45000 | D4 | 2 |
| 25 | 精密灌装机2-5 | 08:45:50 | 09:47:33 | 3703 | B3 | 2 |
| 26 | 自动传感多功能机1-1 | 10:48:04 | 14:48:04 | 14400 | C5_R1 | 1 |
| 27 | 自动传感多功能机2-1 | 13:00:24 | 16:36:24 | 12960 | B4 | 2 |
| 28 | 高速抛光机1-1 | 13:00:24 | 16:00:24 | 10800 | B4 | 1 |
| 29 | 精密灌装机1-2 | 14:48:04 | 16:36:04 | 6480 | C3_R2 | 1 |
| 30 | 自动化输送臂2-3 | 14:48:04 | 16:14:28 | 5184 | C3_R2 | 2 |
| 31 | 自动传感多功能机1-1 | 14:56:49 | 19:56:49 | 18000 | A3 | 1 |
| 32 | 工业清洗机1-3 | 16:36:04 | 20:36:04 | 14400 | C4_R2 | 1 |
| 33 | 高速抛光机1-1 | 16:36:04 | 19:56:04 | 12000 | C4_R2 | 1 |
| 34 | 自动传感多功能机1-1 | 20:16:49 | 25:16:49 | 18000 | D5 | 1 |
| 35 | 自动传感多功能机2-1 | 20:36:04 | 24:36:04 | 14400 | C5_R2 | 2 |
| 36 | 精密灌装机2-4 | 24:36:04 | 26:24:04 | 6480 | C3_R3 | 2 |
| 37 | 自动化输送臂2-2 | 24:36:04 | 26:02:28 | 5184 | C3_R3 | 2 |
| 38 | 高速抛光机1-1 | 25:16:49 | 32:16:49 | 25200 | D6 | 1 |
| 39 | 工业清洗机2-2 | 26:24:04 | 30:24:04 | 14400 | C4_R3 | 2 |
| 40 | 高速抛光机2-1 | 26:24:04 | 29:44:04 | 12000 | C4_R3 | 2 |
| 41 | 自动传感多功能机2-1 | 30:24:04 | 34:24:04 | 14400 | C5_R3 | 2 |

完成问题3任务的最短时长：123844(s)。

## 表4 问题4结果

| 序号 | 设备编号 | 起始时间 | 结束时间 | 持续工作时间(s) | 工序编号 | 班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密灌装机1-1 | 00:03:20 | 01:33:20 | 5400 | A1 | 1 |
| 2 | 自动化输送臂1-3 | 00:03:20 | 01:15:20 | 4320 | A1 | 1 |
| 3 | 工业清洗机1-1 | 00:03:20 | 04:03:20 | 14400 | E1 | 1 |
| 4 | 工业清洗机2-2 | 00:03:50 | 01:15:50 | 4320 | B1 | 2 |
| 5 | 工业清洗机1-4 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 | 1 |
| 6 | 自动化输送臂1-2 | 00:03:50 | 02:56:38 | 10368 | C1 | 1 |
| 7 | 工业清洗机2-4 | 00:05:40 | 02:29:40 | 8640 | D1 | 2 |
| 8 | 精密灌装机2-2 | 01:15:50 | 08:45:50 | 27000 | B2 | 2 |
| 9 | 自动化输送臂1-4 | 01:15:50 | 06:15:50 | 18000 | B2 | 1 |
| 10 | 工业清洗机2-2 | 01:33:20 | 03:33:20 | 7200 | A2 | 2 |
| 11 | 高速抛光机2-1 | 01:33:20 | 06:33:20 | 18000 | A2 | 2 |
| 12 | 精密灌装机2-1 | 02:29:40 | 06:29:40 | 14400 | D2 | 2 |
| 13 | 自动化输送臂2-2 | 02:29:40 | 05:09:40 | 9600 | D2 | 2 |
| 14 | 精密灌装机2-5 | 02:56:38 | 05:00:04 | 7406 | C2 | 2 |
| 15 | 精密灌装机1-3 | 04:03:20 | 05:46:12 | 6172 | E2 | 1 |
| 16 | 精密灌装机1-5 | 05:00:04 | 06:48:04 | 6480 | C3_R1 | 1 |
| 17 | 自动化输送臂1-2 | 05:00:04 | 06:26:28 | 5184 | C3_R1 | 1 |
| 18 | 工业清洗机1-2 | 05:46:12 | 11:46:12 | 21600 | E3 | 1 |
| 19 | 自动传感多功能机1-1 | 05:46:12 | 07:46:12 | 7200 | E3 | 1 |
| 20 | 精密灌装机1-2 | 06:29:40 | 07:46:49 | 4629 | D3 | 1 |
| 21 | 工业清洗机2-4 | 06:48:04 | 10:48:04 | 14400 | C4_R1 | 2 |
| 22 | 高速抛光机1-1 | 06:48:04 | 10:08:04 | 12000 | C4_R1 | 1 |
| 23 | 自动传感多功能机2-1 | 07:46:49 | 12:46:49 | 18000 | D4 | 2 |
| 24 | 高速抛光机2-1 | 07:46:49 | 20:16:49 | 45000 | D4 | 2 |
| 25 | 精密灌装机2-5 | 08:45:50 | 09:47:33 | 3703 | B3 | 2 |
| 26 | 自动传感多功能机1-1 | 10:48:04 | 14:48:04 | 14400 | C5_R1 | 1 |
| 27 | 自动传感多功能机2-1 | 13:00:24 | 16:36:24 | 12960 | B4 | 2 |
| 28 | 高速抛光机1-1 | 13:00:24 | 16:00:24 | 10800 | B4 | 1 |
| 29 | 精密灌装机1-2 | 14:48:04 | 16:36:04 | 6480 | C3_R2 | 1 |
| 30 | 自动化输送臂2-3 | 14:48:04 | 16:14:28 | 5184 | C3_R2 | 2 |
| 31 | 自动传感多功能机1-1 | 14:56:49 | 19:56:49 | 18000 | A3 | 1 |
| 32 | 工业清洗机1-3 | 16:36:04 | 20:36:04 | 14400 | C4_R2 | 1 |
| 33 | 高速抛光机1-1 | 16:36:04 | 19:56:04 | 12000 | C4_R2 | 1 |
| 34 | 自动传感多功能机1-1 | 20:16:49 | 25:16:49 | 18000 | D5 | 1 |
| 35 | 自动传感多功能机2-1 | 20:36:04 | 24:36:04 | 14400 | C5_R2 | 2 |
| 36 | 精密灌装机2-4 | 24:36:04 | 26:24:04 | 6480 | C3_R3 | 2 |
| 37 | 自动化输送臂2-2 | 24:36:04 | 26:02:28 | 5184 | C3_R3 | 2 |
| 38 | 高速抛光机1-1 | 25:16:49 | 32:16:49 | 25200 | D6 | 1 |
| 39 | 工业清洗机2-2 | 26:24:04 | 30:24:04 | 14400 | C4_R3 | 2 |
| 40 | 高速抛光机2-1 | 26:24:04 | 29:44:04 | 12000 | C4_R3 | 2 |
| 41 | 自动传感多功能机2-1 | 30:24:04 | 34:24:04 | 14400 | C5_R3 | 2 |

完成问题4任务的最短时长：123844(s)。